## Sprint 1
SPRINT 01
Item ID | Historia | Dificultad | Prioridad | Tiempo estimado
US-004 | Como usuario necesito poder visualizar la disponibilidad de asientos en cada sala y seleccionar los asientos de mi preferencia (SOLO si es que la sala se encuentra enumerada) para no tener problemas buscando lugares al momento de ingresar a la sala. | 4 | 1 | 7 dias
US-007 | Como scrum member necesito poder estructurar el proyecto dividiéndolo en capas y aplicando los patrones necesarios para que el producto sea desarrollado con los principios de software que garanticen la calidad del producto. | 4 | 2 | 8 dias
US-006 | Como usuario necesito poder ver los detalles de mi entrada (según la RN4) antes de proceder a realizar el pago para confirmar que todas las opciones seleccionadas estén de acuerdo a mis expectativas. | 2 | 3 | 7 dias
US-008 | Como usuario necesito poder imprimir mi ticket de compra una vez que la compra se haya efectuado para ingresar a la sala directamente haciendo uso del mismo. | 3 | 4 | 8 dias
30 DIAS

## US003
US003 - Escoger precios | Encargado: Victor
Como usuario necesito poder consultar los tipos de entrada disponibles y sus respectivos precios para cada función para escoger aquellos que más se adecuen a mis necesidades.
Tareas | Tiempo estimado
- Implementacion de la tabla "TipoEntrada" | 1 dia
- Implementacion de la clase TipoEntradaBL | 1 dias
- Diseño de la interfaz grafica | 2 dias
- Validacion de campos de acuerdo a la funcion seleccionada | 1 dia
- Pruebas unitarias | 1 dia
Criterios de aceptación
- la interfaz grafica debe estar acorde con el resto de pantallas.
- Se deben mostrar los tipos de entrada correctos (verificar con la data en BD) con sus respectivos precios.

## US005
US005 - Pantalla principal | Encargado: Bruno / Alex
Como usuario necesito poder acceder a la pantalla principal del aplicativo para tener una perspectiva global de todo lo que me ofrece el programa.
Tareas | Tiempo estimado
- Diseño de la interfaz grafica | 1 dia
- Obtencion de imágenes | 1 dias
- Implementacion de CineBL | 2 dias
- Pruebas unitarias | 1 dia
Criterios de aceptación
- La interfaz grafica debe asemejarse ligeramente a la interfaz web de la página de Cinepolis.
- El proyecto debe ser desarrollado utilizando WinForms
- Sería ideal (mas no obligatorio) que la carreta de imágenes funcione con imágenes reales de peliculas en cartelera

## US001
US001 - Escoger funciones | Encargado: Bruno / Alex
Como usuario necesito poder visualizar las películas que se encuentra en cartelera y sus respectivas funciones para cualquier local de la cadena para decidir si es que hay algún horario que se adecue a mis necesidades y pueda así adquirir una entrada.
Tareas | Tiempo estimado
- Implementacion de la tabla "Funcion", "Pelicula" y "Sala" ("Cine" ya debería estar creada) | 2 dias
- Implementacion de las clases FuncionBL, PeliculaBL, SalBL | 3 dias
- Diseño de la interfaz grafica | 1 dia
- Validacion de funciones de acuerdo al dia y hora actuales | 1 dia
- Pruebas unitarias | 1 dia
Criterios de aceptación
- la interfaz grafica debe estar acorde con el resto de pantallas.
- Se deben mostrar las funciones correctas dependiendo del local que se haya seleccionado (verificar con la data en BD) .
- Se deben mostrar solo las funciones del dia de hoy que aun no hayan empezado.
- Para cada función debe mostrarse el nombre de la pelicula, la fecha y hora de exhibición, el tipo de función y la sala en la que se proyectará.

## Historial de cambios
Historial de cambios
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2015-05-25 | V1.0 | Se definieron las tareas por cada user story y se desglosaron 3 de ellas | - Bruno Aybar - Alexander Matías - Victor Chuquihuaccha