## Sprint 1
SPRINT 01
Item ID | Historia | Dificultad | Prioridad | Tiempo estimado
US-014 | Como scrum member necesito poder modelar e implementar la base de datos que se utilizará en el proyecto para tener la base sobre la cual se podrá armar el producto, obtener la información, probar los casos, entre otros. | 4 | 1 | 7 dias
US-015 | Como scrum member necesito poder estructurar el proyecto dividiéndolo en capas y aplicando los patrones necesarios para que el producto sea desarrollado con los principios de software que garanticen la calidad del producto. | 4 | 2 | 4 dias
US-005 | Como usuario necesito poder acceder a la pantalla principal del aplicativo para tener una perspectiva global de todo lo que me ofrece el programa. | 2 | 3 | 5 dias
US-001 | Como usuario necesito poder visualizar las películas que se encuentra en cartelera y sus respectivas funciones para cualquier local de la cadena para decidir si es que hay algún horario que se adecue a mis necesidades y pueda así adquirir una entrada. | 3 | 4 | 8 dias
US-003 | Como usuario necesito poder consultar los tipos de entrada disponibles y sus respectivos precios para cada función para escoger aquellos que más se adecuen a mis necesidades. | 4 | 5 | 6 dias
30 DIAS

## US003
US003 - Escoger precios | Encargado: Victor
Como usuario necesito poder consultar los tipos de entrada disponibles y sus respectivos precios para cada función para escoger aquellos que más se adecuen a mis necesidades.
Tareas | Tiempo estimado
- Implementacion de la tabla "TipoEntrada" | 1 dia
- Implementacion de la clase TipoEntradaBL | 1 dias
- Diseño de la interfaz grafica | 2 dias
- Validacion de campos de acuerdo a la funcion seleccionada | 1 dia
- Pruebas unitarias | 1 dia
Criterios de aceptación
- la interfaz grafica debe estar acorde con el resto de pantallas.
- Se deben mostrar los tipos de entrada correctos (verificar con la data en BD) con sus respectivos precios.

## US005
US005 - Pantalla principal | Encargado: Bruno / Alex
Como usuario necesito poder acceder a la pantalla principal del aplicativo para tener una perspectiva global de todo lo que me ofrece el programa.
Tareas | Tiempo estimado
- Diseño de la interfaz grafica | 1 dia
- Obtencion de imágenes | 1 dias
- Implementacion de CineBL | 2 dias
- Pruebas unitarias | 1 dia
Criterios de aceptación
- La interfaz grafica debe asemejarse ligeramente a la interfaz web de la página de Cinepolis.
- El proyecto debe ser desarrollado utilizando WinForms
- Sería ideal (mas no obligatorio) que la carreta de imágenes funcione con imágenes reales de peliculas en cartelera

## US001
US001 - Escoger funciones | Encargado: Bruno / Alex
Como usuario necesito poder visualizar las películas que se encuentra en cartelera y sus respectivas funciones para cualquier local de la cadena para decidir si es que hay algún horario que se adecue a mis necesidades y pueda así adquirir una entrada.
Tareas | Tiempo estimado
- Implementacion de la tabla "Funcion", "Pelicula" y "Sala" ("Cine" ya debería estar creada) | 2 dias
- Implementacion de las clases FuncionBL, PeliculaBL, SalBL | 3 dias
- Diseño de la interfaz grafica | 1 dia
- Validacion de funciones de acuerdo al dia y hora actuales | 1 dia
- Pruebas unitarias | 1 dia
Criterios de aceptación
- la interfaz grafica debe estar acorde con el resto de pantallas.
- Se deben mostrar las funciones correctas dependiendo del local que se haya seleccionado (verificar con la data en BD) .
- Se deben mostrar solo las funciones del dia de hoy que aun no hayan empezado.
- Para cada función debe mostrarse el nombre de la pelicula, la fecha y hora de exhibición, el tipo de función y la sala en la que se proyectará.

## Historial de cambios
Historial de cambios
Fecha | Versión | Descripción | Autor
2015-05-25 | V1.0 | Se definieron las tareas por cada user story y se desglosaron 3 de ellas | - Bruno Aybar - Alexander Matías - Victor Chuquihuaccha